## wbs
|  |  | 상태구분 | Not Started | , In progress | , Completed
WBS | TASK | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 산출물
1 | 기획
1.1 | 요구사항 분석 | 김철학 | Completed | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 요구사항 정의서
1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 | 김철학 | Completed | 2023-09-04 | 2023-09-06
2 | 설계
2.1 | 화면설계 | 김철학 | Completed | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 스토리보드
2.2 | DB설계 | 김철학 | Completed | 2023-09-07 | 2023-09-08 | ERD, 테이블 명세서
2.3 | 프로젝트 아키텍쳐 설계 | 김철학 | Completed | 2023-09-08 | 2023-09-08
3 | 화면구현
3.1 | 메인화면구현 | 하민수 | Completed | 2023-09-11 | 2023-09-13 | HTML/CSS/JS
3.2 | 회원화면구현 | 하민수 | Completed | 2023-09-11 | 2023-09-13 | HTML/CSS/JS
3.3 | 상품화면구현 | 김병준 | Completed | 2023-09-11 | 2023-09-13 | HTML/CSS/JS
3.4 | 고객센터 화면 구현 | 이성찬 | Completed | 2023-09-11 | 2023-09-13 | HTML/CSS/JS
3.5 | 관리자 화면구현 | 손영우 | Completed | 2023-09-11 | 2023-09-13 | HTML/CSS/JS
4 | 기능구현
4.1 | 메인기능
4.2.1 | 회원기능구현 | 하민수 | Completed | 2023-09-14 | 2023-09-15 | Java,JSP
4.2.2 | 상품기능구현 | 김병준,하민수 | Completed | 2023-09-14 | 2023-09-25 | Java,JSP
4.2.3 | 고객센터 기능구현 | 이성찬,손영우 | Completed | 2023-09-14 | 2023-09-25 | Java,JSP
4.2.4 | 관리자 기능구현 | 손영우,이성찬 | Completed | 2023-09-14 | 2023-09-25 | Java,JSP
5 | 테스트
5.1 | 단위 테스트 | 하민수,이성찬,김병준 | In progress | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 테스트 계획서
5.2 | 통합 테스트 | 손영우 | In progress | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 테스트 체크리스트
5.2 | QC 및 피드백 |  | In progress | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 테스트 체크리스트
6 | 배포
6.1 | 실서버 배포 | 손영우 | In progress | 2023-09-26 | 2023-09-26
6.2 | 배포 테스트 | 손영우 | In progress | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 테스트 체크리스트
6.3 | 모니터링 /장애 대응준비 | 김병준/이성찬 | Not Started
6.4 | 시스템 교육훈련 | 하민수 | In progress | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 프로젝트 완료보고서

## 작업일정
WBS | TASK | 작업자 | 상태 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 기획
1.1 | 요구사항 분석 | 김철학 | Completed
1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 | 김철학 | Completed
2 | 설계
2.1 | 화면설계 | 김철학 | Completed
2.2 | DB설계 | 김철학 | Completed
2.3 | 프로젝트 아키텍쳐 설계 | 김철학 | Completed
3 | 화면구현
3.1 | 메인화면구현 | 하민수 | Completed
3.2 | 회원화면구현 | 하민수 | Completed
3.3 | 상품화면구현 | 김병준 | Completed
3.4 | 고객센터 화면 구현 | 이성찬 | Completed
3.5 | 관리자 화면구현 | 손영우 | Completed
4 | 기능구현
4.1 | 메인기능 | 하민수 | Completed
4.2.1 | 회원기능구현 | 하민수 | Completed
4.2.2 | 상품기능구현 | 김병준,하민수 | Completed
4.2.3 | 고객센터 기능구현 | 이성찬,손영우 | Completed
4.2.4 | 관리자 기능구현 | 손영우,이성찬 | Completed
5 | 테스트
5.1 | 단위 테스트 | 하민수,이성찬,김병준 | In progress
5.2 | 통합 테스트 | 손영우 | In progress
5.2 | QC 및 피드백 |  | In progress
6 | 배포
6.1 | 실서버 배포 | 손영우 | In progress
6.2 | 배포 테스트 | 손영우 | In progress
6.3 | 모니터링 /장애 대응준비 | 김병준/이성찬 | Not Started
6.4 | 시스템 교육훈련 | 하민수 | In progress

## 스토리보드
버전 | 변경일자 | page | 내용 | 작성자
1 | 2023-08-05 | - | 최초작성 | 김철학
1.1 | 2023-09-11 | - | 메인,상품,관리자 기능 설명 추가 | 김철학
1.2 | 2023-09-12 | No 4-1~4-9 | 고객센터 기능 추가 | 김철학
1.3 | 2023-09-13 | No 5-5 ~5-14 | 관리자 고객센터 추가 | 김철학
1.4 | 2023-09-14 | No 5-15 | 관리자 문의하기 답변 view 추가 | 김철학

## 클래스목록
Package | Class | 설명
controller.admin | IndexController.java | 관리자 메인 컨트롤러
controller.admin | ProductListController.java | 관리자 상품 목록 컨트롤러
controller.admin | ProductListDelete.java | 관리자 등록 상품 삭제 컨트롤러
controller.admin | ProductModifyController.java | 관리자 등록 상품 수정 컨트롤러
controller.admin | ProductRegisterController.java | 관리자 상품 등록 컨트롤러
controller.admin.cs.faq | faqDeleteController.java | 관리자 자주묻는질문 삭제 컨트롤러
controller.admin.cs.faq | faqListController.java | 관리자 자주묻는질문 목록 컨트롤러
controller.admin.cs.faq | faqViewController.java | 관리자 자주묻는 질문 보기 컨트롤러
controller.admin.cs.faq | faqWriteController.java | 관리자 자주묻는 질문 작성 컨트롤러
controller.admin.cs.faq | faqModifyController.java | 관리자 자주묻는 질문 수정컨트롤러
controller.admin.cs.notice | noticeDeleteController.java | 관리자 공지사항 삭제 컨트롤러
controller.admin.cs.notice | noticeListController.java | 관리자 공지사항 목록 컨트롤러
controller.admin.cs.notice | noticeViewController.java | 관리자 공지사항 보기 컨트롤러
controller.admin.cs.notice | noticeWriteController.java | 관리자 공지사항 작성 컨트롤러
controller.admin.cs.notice | noticeModifyController.java | 관리자 공지사항 수정 컨트롤러
controller.admin.cs.qna | qnaListController.java | 관리자 문의하기 목록 컨트롤러
controller.admin.cs.qna | QnaViewController.java | 관리자 문의하기 보기 컨트롤러
controller.admin.cs.qna | QnaWriteController.java | 관리자 문의하기 답변 작성 컨트롤러
controller.cs | IndexController.java | 고객센터 메인 컨트롤러
controller.cs.board | DeleteController.java | 고객센터 게시글 삭제 컨트롤러
controller.cs.board | faqListController.java | 고객센터 자주묻는질문 목록 컨트롤러
controller.cs.board | noticeListController.java | 고객센터 공지사항 목록 컨트롤러
controller.cs.board | qnaListController.java | 고객센터 질문사항 목록 컨트롤러
controller.cs.board | QnaModifyController.java | 고객센터 질문사항 수정 컨트롤러
controller.cs.board | QnaWriteController.java | 고객센터 질문사항 작성 컨트롤러
controller.cs.board | ViewController.java | 고객센터 게시글 보기 컨트롤러
controller.index | IndexController.java | 메인 컨트롤러
controller.member | EmailCheckController.java | 회원가입 이메일 중복체크 컨트롤러
controller.member | HpCheckController.java | 회원가입 전화번호 중복 체크 컨트롤러
controller.member | MemberJoinController.java | 회원가입 가입등급체크 컨트롤러
controller.member | MemberLoginController.java | 회원가입 로그인 컨트롤러
controller.member | MemberLogoutController.java | 회원가입 로그아웃 컨트롤러
controller.member | MemberRegisterController.java | 회원가입 구매자 회원등록 컨트롤러
controller.member | MemberRegisterSellerController.java | 회원가입 판매자 회원등록 컨트롤러
controller.member | MemberTermsController.java | 회원가입 약관 컨트롤러
controller.member | UidCheckController.java | 회원가입 아이디 중복체크 컨트롤러
controller.product | ProductCartController.java | 상품 장바구니 컨트롤러
controller.product | ProductCompleteController.java | 상품 구매완료 컨트롤러
controller.product | ProductDeleteController.java | 상품 장바구니 삭제 컨트롤러
controller.product | ProductListController.java | 상품 목록 컨트롤러
controller.product | ProductOrderController.java | 상품 주문 컨트롤러
controller.product | ProductViewController.java | 상품 상세보기 컨트롤러
dao.admin | adminArticleDAO.java | Article테이블 DAO
dao.admin | adminProductDAO.java | ADMIN PRODUCT 테이블 DAO
dao.cs | ArticleDAO.java | CS테이블 DAO
dao.index | IndexDAO.java | 메인 INDEX DAO
dao.member | MemberDAO.java | MEMBER 테이블 DAO
dao.member | MemberTermsDAO.java | MEMBER_TERMS 테이블 DAO
dao.product | ProductCartDAO.java | PRODUCT_CART테이블 DAO
dao.product | ProductDAO.java | PRODUCT테이블 DAO
dao.product | ProductOrderDAO.java | PRODUCT ORDER 테이블 DAO
db | DBHelper.java | DB connection 정보 테이블
db | SQL_admin.java | admin sql 테이블
db | SQL_Cart.java | prodcut sql 테이블
db | SQL_cs.java | cs sql 테이블
db | SQL_FILE.java | prodcut sql 테이블
db | SQL_INDEX.java | prodcut sql 테이블
db | SQL_MEMBER.java | prodcut sql 테이블
db | SQL_ORDER.java | prodcut sql 테이블
db | SQL_PRODUCT.java | prodcut sql 테이블
db | Util.java | DB connection 정보 테이블
dto.admin | adminArticleDTO.java | 테이블 DTO
dto.cs | ArticleDTO.java | CS테이블 DTO
dto.cs | FaqDTO.java | CS테이블 DTO
dto.cs | NoticeDTO.java | CS테이블 DTO
dto.member | Member_termsDTO.java | MEMBER 테이블 DTO
dto.member | MemberDTO.java | MEMBER테이블 DTO
dto.member | MemberPointDTO.java | MEMBER POINT 테이블 DTO
dto.product | ProductCartDTO.java | PRODUCT CART 테이블 DTO
dto.product | ProductDTO.java | PRODUCT테이블 DTO
dto.product | ProductItemDTO.java | PRODUCT ITEM 테이블 DTO
dto.product | ProductOrderDTO.java | PRODUCT ORDER 테이블 DTO
filter | CheckLoginFilter.java | 로그인 체크 필터(일반회원)
filter | CheckLoginFilter2.java | 로그인 체크 필터(판매자)
service.admin | adminArticleService.java | admin 게시글 서비스
service.admin | adminProductSerivce.java | admin 상품 서비스
service.cs | ArticleService.java | cs 게시글 서비스
service.file | FileService.java | FILE 테이블 Service
service.index | IndexService.java | INDEX 테이블 Service
service.member | MemberService.java | MEMBER 테이블 Service
service.member | MemberTermsService.java | MEMBER 약관 Service
service.product | ProductCartService.java | Prodcut cart Service
service.product | ProductOrderService.java | Product order Service
service.product | ProductService.java | PRODUCT 테이블 Service

## view 목록
root | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 설명
webapp | admin | cs | faq | list.jsp | 관리자 고객센터 faq 목록
|  |  |  | modify.jsp | 관리자 고객센터 faq 수정
|  |  |  | view.jsp | 관리자 고객센터 faq 보기
|  |  |  | write.jsp | 관리자 고객센터 faq 쓰기
|  |  | notice | list.jsp | 관리자 고객센터 notice 목록
|  |  |  | modify.jsp | 관리자 고객센터 notice 수정
|  |  |  | view.jsp | 관리자 고객센터 notice 보기
|  |  |  | write.jsp | 관리자 고객센터 notice 쓰기
|  |  | qna | list.jsp | 관리자 고객센터 qna 목록
|  |  |  | view.jsp | 관리자 고객센터 qna 보기
|  |  |  | write.jsp | 관리자 고객센터 qna 쓰기
|  | product |  | list.jsp | 관리자 상품현황
|  |  |  | modify.jsp | 관리자 상품등록수정
|  |  |  | register.jsp | 관리자 상품등록수정
|  | index.jsp |  |  | 관리자 메인
| cs | board |  | modify.jsp | 고객센터 글 수정
|  |  |  | noticelist.jsp | 고객센터 공지사항 목록
|  |  |  | qnalist.jsp | 고객센터 질문사항 목록
|  |  |  | qnawrite.jsp | 고객센터 질문사항 작성
|  |  |  | view.jsp | 고객센터 글 보기
|  | index.jsp |  |  | 고객센터 메인
| member | join.sjp |  |  | 회원가입 등급선택
|  | login.jsp |  |  | 회원가입 로그인
|  | register.jsp |  |  | 회원가입 일반회원등록
|  | registerSeller.jsp |  |  | 회원가입 판매자회원등록
|  | signup.jsp |  |  | 회원가입 약관동의
| product | cart.jsp |  |  | 상품 장바구니
|  | category.jsp |  |  | 상품 카테고리
|  | complet.jsp |  |  | 상품 결제완료
|  | list.jsp |  |  | 상품 목록
|  | menu.jsp |  |  | 상품 소분류
|  | order.jsp |  |  | 상품 주문화면
|  | view.jsp |  |  | 상품 상세보기화면
| index.jsp |  |  |  | 메인

## API목록
NO | URI | Method | 설명
1 | /Kmarket /Kmaket/index.do | GET | 쇼핑몰 메인화면
2 | /Kmarket/member/login.do | GET | 회원 로그인 화면
|  | POST | 회원 로그인 센션처리
3 | /Kmarket/member/join.do | GET | 회원가입 유형 화면
4 | /Kmarket/member/signup.do | GET | 회원가입 약관 화면
5 | /Kmarket/member/register.do | GET | 일반 회원가입 화면
|  | POST | 일반 회원가입 처리
6 | /Kmarket/member/registerSeller.do | GET | 판매자 회원가입 화면
|  | POST | 판매자 회원가입 처리
7 | /Kmarket/member/checkHp.do | GET | 회원가입 전화번호 중복체크 처리
8 | /Kmarket/member/checkUid.do | GET | 회원가입 아이디 중복체크처리
9 | /Kmarket/member/checkEmail.do | GET | 회원가입 email 중복체크 처리
10 | /Kmarket/product/view.do | GET | 상품 상세보기 화면
11 | /Kmarket/product/cart.do | GET | 상품 장바구니 화면
|  | POST | 상품 장바구니 등록처리
12 | /Kmarket/product/order.do | GET | 상품 주문 화면
|  | POST | 상품 주문 처리 화면
13 | /Kmarket/product/complete.do | GET | 상품 주문 완료 화면
|  | POST | 상품 주문 완료 처리화면
14 | /Kmarket/product/delete.do | GET | 상품 장바구니 삭제 처리
15 | /Kmarket/product/list.do | GET | 상품 목록 화면
16 | /Kmarket/admin/index.do | GET | 관리자 메인화면
17 | /Kmarket/admin/product/list.do | GET | 관리자 상품 목록 화면
18 | /Kmarket/admin/product/delete.do | GET | 관리자 상품 등록 삭제 처리
19 | /Kmarket/admin/product/modify.do | GET | 관리자 상품 등록 수정 화면
20 | /Kmarket/admin/product/register.do | GET | 관리자 상품 등록 화면
|  | POST | 관리자 상품 등록 처리
21 | /Kmarket/admin/cs/faq/delete.do | GET | 관리자 FAQ 게시글 삭제 구현
22 | /Kmarket/admin/cs/faq/list.do | GET | 관리자 FAQ 게시글 목록 화면
23 | /Kmarket/admin/cs/faq/modify.do | GET | 관리자 FAQ 게시글 수정 화면
|  | POST | 관리자 FAQ 게시글 수정 처리
24 | /Kmarket/admin/cs/faq/view.do | GET | 관리자 FAQ 게시글 보기 화면
25 | /Kmarket/admin/cs/faq/write.do | GET | 관리자 FAQ 게시글 작성 화면
|  | POST | 관리자 FAQ 게시글 작성 처리
26 | /Kmarket/admin/cs/notice/delete.do | GET | 관리자 NOTICE 게시글 삭제 구현
27 | /Kmarket/admin/cs/notice/list.do | GET | 관리자 NOTICE 게시글 목록 화면
28 | /Kmarket/admin/cs/notice/modify.do | GET | 관리자 NOTICE 게시글 수정 화면
|  | POST | 관리자 NOTICE 게시글 수정 처리
29 | /Kmarket/admin/cs/notice/view.do | GET | 관리자 NOTICE 게시글 보기 화면
30 | /Kmarket/admin/cs/notice/write.do | GET | 관리자 NOTICE 게시글 작성 화면
|  | POST | 관리자 NOTICE 게시글 작성 처리
31 | /Kmarket/admin/cs/qna/list.do | GET | 관리자 QNA 게시글 목록 화면
32 | /Kmarket/admin/cs/qna/view.do | GET | 관리자 QNA 게시글 보기 화면
33 | /Kmarket/admin/cs/qna/write.do | GET | 관리자 QNA 게시글 작성 화면
|  | POST | 관리자 QNA 게시글 처리 화면
34 | /Kmarket/cs/board/delete.do | GET | 고객센터 게시글 삭제 처리
35 | /Kmarket/cs/board/faq/list.do | GET | 고객센터 FAQ게시글 목록 화면
36 | /Kmarket/cs/board/notice/list.do | GET | 고객센터 NOTICE게시글 목록 화면
37 | /Kmarket/cs/board/qna/list.do | GET | 고객센터 QNA게시글 목록 화면
38 | /Kmarket/cs/board/qnaModify.do | GET | 고객센터 QNA게시글 수정 화면
|  | POST | 고객센터 QNA게시글 수정 처리
39 | /Kmarket/cs/board/qna/write.do | GET | 고객센터 QNA 게시글 쓰기 화면
|  | POST | 고객센터 QNA 게시글 쓰기 처리
40 | /Kmarket/cs/board/view.do | GET | 고객센터 게시글 보기 화면
41 | /Kmarket/cs/index.do | GET | 고객센터 메인 화면
42 | /Kmarket/product/cart.do | GET | 상품 장바구니 화면
|  | POST | 상품 장바구니 처리
43 | /Kmarket/product/complete.do | GET | 상품 구매완료 화면
|  | POST | 상품 구매완료 처리
44 | /Kmarket/product/delete.do | GET | 상품 장바구니 삭제 처리
45 | /Kmarket/product/list.do | GET | 상품 목록 화면
46 | /Kmarket/product/order.do | GET | 상품 주문 화면
47 | /Kmarket/product/view.do | GET | 상품 상세보기 화면